## Tổng quan
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 28 CHỨC NĂNG — SKILLSHARE / NHÓM 4
Đánh giá tĩnh từ repository; phần trăm là ước lượng. Không kết luận chức năng chạy tốt nếu chưa có kiểm thử tương ứng. Sửa % tại hai sheet chi tiết để cập nhật nhóm và số liệu tổng hợp.
Tổng số chức năng |  | Bắt buộc |  | Tự chọn
TB bắt buộc |  | TB tự chọn |  | TB toàn bộ
SỐ CHỨC NĂNG THEO MỨC HOÀN THIỆN |  |  | TỔNG HỢP THEO THÀNH VIÊN
Nhóm | Số lượng |  | Thành viên | BB: số | BB: TB | TC: số | TC: TB | Tổng số | TB tổng
Chưa làm / mới có nền (<40%) |  |  | Thương
Còn thiếu (40-<70%) |  |  | Tuấn Anh
Gần xong (70-<90%) |  |  | Đăng
Hoàn thiện (90-100%) |  |  | Nhật Anh
ƯU TIÊN TIẾP THEO — DỰA TRÊN KHOẢNG TRỐNG TRONG CODE | [6 empty] | PHƯƠNG PHÁP / GIỚI HẠN
Ưu tiên | Chức năng | % hiện tại | DB | Lý do ưu tiên | Bằng chứng / thiếu hụt |  | Đánh giá từ controller → service → repository/entity/schema → template; không thay thế xác nhận yêu cầu nghiệp vụ.
1 | Hoàn tiền |  |  | Không nhầm hoàn escrow khi hủy với luồng Refund thật. | Refund entity/repository có nhưng không có production service/controller; action Provider chỉ resolve complaint. |  | DB 'Đầy đủ' chỉ nói luồng dữ liệu chính có nối DB, không khẳng định production-ready.
2 | Thanh toán trực tuyến |  |  | Payment order chưa hoàn chỉnh dù VNPay top-up có triển khai. | OrderService.pay/endpoint thanh toán trực tiếp bị vô hiệu hóa; VNPay chỉ nạp ví. |  | Bộ test hiện có 11 tests/4 classes: context, commission, marketplace/cart, workspace smoke; không bao phủ 28 chức năng.
3 | Admin quản lý người dùng |  |  | Khóa user không cập nhật DB và không chặn login. | WorkspaceState RAM; SecurityConfig dùng AccountStatus từ users. |  | Lần chạy Maven toàn bộ gần nhất: 11 passed, 0 failures/errors. Đây không phải bằng chứng mọi luồng đều hoạt động.
4 | Admin quản lý dịch vụ / provider |  |  | Duyệt/chặn không bền vững; danh sách dịch vụ một phần hard-code. | WorkspaceState lưu thao tác; WorkspaceController.serviceRows tạo tên mẫu. |  | Google login được đưa vào đánh giá; code cho thấy OAuth chưa tích hợp và nút bị disable.
5 | Admin quản lý đơn hàng |  |  | Nút can thiệp không thực hiện state change. | WorkspaceController.interveneOrder chỉ ghi flash message và redirect.
6 | Giỏ hàng → checkout |  |  | Giỏ đã CRUD DB nhưng chưa chuyển thành đơn nhiều dịch vụ. | CartController add/update/remove; chưa thấy checkout tạo RentalOrder/RentalOrderItem.

## 17 chức năng bắt buộc
17 CHỨC NĂNG BẮT BUỘC — ĐÁNH GIÁ THEO CODE
Ước lượng từ code, không phải phép đo chính thức. % chữ xanh có thể chỉnh; Nhóm tự tính. DB đánh giá luồng nghiệp vụ thực tế. Đọc nhận xét/bằng chứng trước khi diễn giải tỷ lệ.
STT | Chức năng | Phụ trách | % hoàn thiện | Nhóm | Logic dữ liệu (DB) | Nhận xét theo code | Bằng chứng trong mã nguồn | Trạng thái kiểm thử
1 | Đăng ký + email xác nhận | Thương | 80% |  | Một phần | Đã triển khai: lưu users/customer_profiles, BCrypt, token xác nhận có hạn 24 giờ và gửi qua JavaMail; thiếu SMTP thì UI cung cấp link demo. Lỗi gửi thư bị nuốt, chưa có test SMTP. Điều chỉnh 50%→80%: luồng token/email có trong code, còn độ tin cậy gửi thư và xử lý lỗi. | AuthController#register; AuthService#register/#verifyEmail/#sendMail; User; CustomerProfile; auth/register.html; SecurityConfig#userDetailsService | Chưa có test riêng; SkillRentalApplicationTests chỉ load context.
2 | Đăng nhập | Thương | 90% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: Spring Security form login, BCrypt, remember-me và phân quyền /admin, /provider. UserDetailsService từ chối email chưa xác minh hoặc accountStatus khác ACTIVE; nhận xét đầu vào rằng chưa chặn tài khoản khóa không còn đúng. Chưa có test login/phân quyền. | SecurityConfig#userDetailsService/#filter; UserRepository; auth/login.html | Chưa có test đăng nhập hoặc phân quyền chuyên biệt.
3 | Đăng xuất | Thương | 100% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: SecurityFilterChain bật /logout và chuyển về login. Chưa có test xác nhận session/security context kết thúc. | SecurityConfig#filter; templates/fragments.html | Chưa có test logout chuyên biệt.
4 | Lấy lại mật khẩu | Thương | 80% |  | Một phần | Đã triển khai: reset token lưu DB, hạn 30 phút, BCrypt, token bị xóa sau reset; có link demo khi thiếu SMTP. Gửi mail lỗi không được phản ánh rõ; chưa test token hết hạn/dùng một lần/SMTP. Điều chỉnh 60%→80%: token expiration và email đã có trong code. | AuthController#forgotSubmit/#reset; AuthService#createResetToken/#reset/#sendMail; User.resetToken/resetTokenExpiresAt; auth/forgot-password.html | Chưa có test riêng cho reset token/mail.
5 | Xem chi tiết dịch vụ / provider | Tuấn Anh | 85% |  | Đầy đủ | Đã triển khai một phần lớn: profile/reviews từ DB, tính phân bố sao từ review. portfolioNames hard-code; trang chi tiết là provider, chưa phải ServiceCatalog. Điều chỉnh 90%→85% do portfolio/service-detail chưa nối DB. | MarketplaceController#detail; MarketplaceService#get; ReviewRepository#findByProviderOrderByIdDesc; marketplace/provider-detail.html | Chưa có test trang chi tiết hoặc phân bố review.
6 | Quản lý giỏ / danh sách dịch vụ đã chọn | Đăng | 75% |  | Một phần | Đã triển khai: trang services/cart, thêm/sửa/xóa qua controller; Cart/CartItem lưu DB, snapshot giá, kiểm tra published và quyền sở hữu item. Chưa có checkout tạo rental_order/order_items. Điều chỉnh 10%→75%: CRUD giỏ cơ bản có thật, thiếu checkout. | CartController#services/#cart/#add/#quantity/#remove; Cart; CartItem; CartRepository; CartItemRepository; marketplace/services.html; customer/cart.html | MarketplaceCartSmokeTest kiểm tra trang, thêm/xóa và quantity qua repository; đạt ở lần chạy Maven gần nhất.
7 | Đặt dịch vụ | Đăng | 80% |  | Một phần | Đã triển khai: BookingService transactionally tạo Booking + RentalOrder và giữ tiền qua EscrowService; validate ngày/slot, premium +25%. Booking.service_id không được gán; chưa thấy kiểm tra lịch trùng/availability. Điều chỉnh 90%→80% do ràng buộc lịch/service còn thiếu. | BookingController#form/#submit; BookingService#create; Booking; RentalOrder; EscrowService#reserveForBooking; booking/booking.html | Workspace smoke test kiểm tra nhánh provider decline/refund escrow; chưa test tạo booking end-to-end.
8 | Thanh toán trực tuyến | Nhật Anh | 45% |  | Một phần | Đã triển khai một phần: VNPay Sandbox top-up lưu record, ký HMAC-SHA512, xác thực callback/signature/amount, cộng ví và ghi transaction. Thanh toán trực tiếp cho rental order bị vô hiệu hóa. Không tính top-up là thanh toán đơn. Điều chỉnh 60%→45%. | OrderController#topUpViaVnPay/#walletVnPayReturn; VnPayWalletTopUpService#createPayment/#processReturn; WalletTopUp; customer/wallet.html; SETUP_VNPAY_GMAIL_OTP.md | Chưa có test VNPay callback/chữ ký/idempotency.
9 | Lịch sử đặt dịch vụ | Nhật Anh | 85% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: /orders đọc DB theo customer; detail/progress kiểm tra quyền sở hữu. Chưa thấy test history/ownership hoặc lọc. Điều chỉnh 90%→85% vì phạm vi/test còn hạn chế. | OrderController#list/#details/#progress; OrderService#list/#owned; RentalOrderRepository; orders/orders.html; orders/progress.html | Chưa có test history/ownership chuyên biệt.
10 | Biểu đồ cột theo khoảng thời gian | Nhật Anh | 80% |  | Một phần | Đã triển khai: admin tính order/revenue theo ngày và bucket; finance có inflow/outflow/commission series. Tính đúng chart chưa được test; retention/matchTime hard-code 0. Điều chỉnh 10%→80% vì backend time-series và giao diện chart tồn tại. | WorkspaceController#fillAdminStatistics/#fillAdminFinance; workspace/admin/page.html; WorkspaceControllerSmokeTest#allAdminGetRoutesRenderWithoutServerError | Smoke xác nhận route/model; chưa kiểm tra giá trị/bucket.
11 | Biểu đồ tròn | Nhật Anh | 80% |  | Một phần | Đã triển khai: gom OrderStatus theo kỳ, tính slices/tỷ lệ và CSS conic-gradient. Chưa test số liệu trên fixture; scope là biểu đồ trạng thái đơn. Điều chỉnh 10%→80%. | WorkspaceController#fillAdminStatistics/#statusLabel; workspace/admin/page.html (statusPieGradient); WorkspaceControllerSmokeTest | Smoke route/model; chưa test số lượng/tỷ lệ slices.
12 | Admin quản lý người dùng | Thương | 35% |  | Giả lập | Đã có một phần: list/export user lấy DB; lock/unlock chỉ lưu WorkspaceState RAM, không cập nhật User.accountStatus nên không chặn login qua SecurityConfig. Điều chỉnh 30%→35% vì có trang/dữ liệu, thao tác khóa chưa bền vững. | WorkspaceController#adminPage/#lockUser/#unlockUser/#adminUsers/#exportUsers; WorkspaceState; SecurityConfig#userDetailsService; workspace/admin/page.html | Admin GET smoke; chưa test lock ngăn login hoặc persistence sau restart.
13 | Admin quản lý dịch vụ / provider | Tuấn Anh | 35% |  | Giả lập | Đã có một phần: provider/skills đọc DB; approve/block lưu RAM. serviceRows() gán tên dịch vụ từ danh sách hard-code thay vì ServiceCatalog. Điều chỉnh 25%→35% vì phần đọc dữ liệu thật có, thao tác quản lý còn mô phỏng. | WorkspaceController#adminPage/#approveProvider/#approveSkill/#approveService/#blockService/#serviceRows/#priceRequests; WorkspaceState; ProviderProfile; ServiceCatalog; workspace/admin/page.html | Admin GET và một số POST smoke; chưa test persistence quản lý.
14 | Admin quản lý đơn hàng | Đăng | 40% |  | Một phần | Đã triển khai: list/export order đọc DB; POST intervene chỉ nạp order và báo thành công, không đổi trạng thái/ghi quyết định. Điều chỉnh 25%→40% vì xem/xuất có thật, can thiệp chưa có. | WorkspaceController#adminPage/#interveneOrder/#exportOrders; RentalOrderRepository; workspace/admin/page.html | Admin GET smoke; chưa test can thiệp và state transition.
15 | Provider quản lý dịch vụ | Tuấn Anh | 50% |  | Một phần | Đã triển khai một phần: profile và skill ghi DB; package/addon chỉ flash success, catalog mẫu; availability/mode RAM hoặc chỉ thông báo. Giữ 50%: hồ sơ/kỹ năng có thật, quản lý service chưa bền vững. | WorkspaceController#providerProfileSave/#addSkill/#removeSkill/#newPackage/#addon/#availabilitySave/#vacationSave; ProviderProfileRepository; WorkspaceState; workspace/provider/page.html | Workspace POST smoke chỉ kiểm tra redirect, không xác nhận persistence service.
16 | Provider quản lý booking / đơn | Đăng | 85% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: accept/decline/start/complete/cancel gọi EscrowService, kiểm tra owner/status và đồng bộ Booking/wallet. Có test decline và hoàn escrow; chưa test toàn bộ start/complete/OTP. Điều chỉnh 90%→85%. | WorkspaceController#providerAcceptOrder/#providerDeclineOrder/#providerStartConfirmation/#providerComplete; EscrowService#providerAccept/#providerDecline/#confirmStart/#providerComplete; workspace/provider/page.html | WorkspaceControllerSmokeTest#providerCanDeclinePendingBookingAndReleaseFullEscrow kiểm tra một nhánh.
17 | Provider xem doanh thu | Nhật Anh | 70% |  | Một phần | Đã triển khai: monthly settled income và wallet lifetime/escrow lấy DB, dùng CommissionPolicy; withdrawal có DB/OTP/admin approval nhưng duyệt demo không chuyển khoản; chưa có báo cáo kỳ tùy chọn. Điều chỉnh 55%→70%. | WorkspaceController#fillProviderDashboard/#fillProviderWallet; CommissionPolicy; EscrowService withdrawal methods; ProviderWithdrawalRepository; workspace/provider/page.html | Smoke wallet/withdraw; chưa test tính doanh thu hoặc lifecycle hoàn chỉnh.

## 11 chức năng tự chọn
11 CHỨC NĂNG TỰ CHỌN — ĐÁNH GIÁ THEO CODE
Ước lượng từ code, không phải phép đo chính thức. % chữ xanh có thể chỉnh; Nhóm tự tính. DB đánh giá luồng nghiệp vụ thực tế. Đọc nhận xét/bằng chứng trước khi diễn giải tỷ lệ.
STT | Chức năng | Phụ trách | % hoàn thiện | Nhóm | Logic dữ liệu (DB) | Nhận xét theo code | Bằng chứng trong mã nguồn | Trạng thái kiểm thử
1 | Cập nhật thông tin cá nhân | Thương | 90% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: hồ sơ Customer ghi fullName/email/phone/avatar/bio vào users, kiểm tra email trùng, logout khi đổi email; provider profile tách riêng. Chưa test cập nhật. Điều chỉnh 80%→90%. | ProfileController#profile/#update; UserRepository; ProviderProfile; customer/profile.html; WorkspaceController#providerProfileSave | Chưa có test cập nhật hồ sơ.
2 | Đăng nhập Google | Thương | 5% |  | Chưa có | Chưa triển khai OAuth: SecurityConfig chỉ form login, không có oauth2Login/config/handler. OAuthIdentity là schema/entity; nút UI disabled. Giữ 5% nền dữ liệu/UI. | pom.xml; SecurityConfig#filter; OAuthIdentity; DemoDataConfig; auth/login.html | Không có test OAuth hoặc flow trong source.
3 | Lọc dịch vụ theo kỹ năng / giá | Tuấn Anh | 90% |  | Đầy đủ | Đã triển khai một phần lớn: /providers lọc ProviderProfile theo từ khóa, skill và khoảng hourlyRate; validate min<=max. Scope lọc provider, không phải service catalog; chưa test boundary. Điều chỉnh 100%→90%. | MarketplaceController#search; MarketplaceService#search; ProviderProfileRepository; marketplace/search.html | Chưa có test filter/range invalid.
4 | Sắp xếp theo giá / đánh giá | Tuấn Anh | 90% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: priceAsc/priceDesc hoặc rating mặc định trên provider từ DB. Chưa test thứ tự/null; không áp dụng toàn bộ service catalog. Điều chỉnh 100%→90%. | MarketplaceController#search; MarketplaceService#search; marketplace/search.html | Chưa có test sort ordering.
5 | Dịch vụ được đặt nhiều | Nhật Anh | 80% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: query đếm order distinct theo RentalOrderItem, loại CANCELLED; HomeController xếp popularServices và template hiển thị. BookingService chưa tạo RentalOrderItem nên direct booking có thể không được tính. Điều chỉnh 0%→80% do query/hiển thị có, dữ liệu liên kết chưa chắc. | RentalOrderItemRepository#countOrdersPerService; HomeController#home; RentalOrderItem; templates/home.html; schema-mysql.sql | Chưa có test lượt đặt/top services.
6 | Dịch vụ / provider gợi ý | Tuấn Anh | 75% |  | Một phần | Đã triển khai heuristic: so preferredSkills của customer với skills provider, tie-break rating, hiển thị 4 provider. Không lọc approved/status/availability; ranking chưa test. Điều chỉnh 5%→75%. | HomeController#home; CustomerProfile.preferredSkills; ProviderProfileRepository; templates/home.html | Chưa có test ranking/gợi ý.
7 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Đăng | 85% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: accept, xác nhận bắt đầu hai phía, processing, completion/OTP, cancellation và đồng bộ booking. RentalOrderStatusHistory entity/repository có nhưng không được luồng cập nhật gọi. Điều chỉnh 90%→85%. | EscrowService#providerAccept/#confirmStart/#providerComplete/#verifyOtpAndSettle; OrderController; RentalOrderStatusHistory/Repository; orders/progress.html | Smoke một số nhánh; chưa test state machine đầy đủ.
8 | Hủy đơn hàng | Đăng | 85% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: Customer/Provider hủy; trước khi bắt đầu hoàn escrow, sau khi bắt đầu có compensation và lựa chọn của Customer; ownership/status được kiểm tra, ghi wallet transaction. Đây không phải Refund gateway. Điều chỉnh 10%→85%. | OrderController#cancel/#resolveCompensation; WorkspaceController#providerCancel/#providerCompensation; EscrowService#cancelByCustomer/#cancelByProvider/#customerResolveCompensation/#cancelAndRelease; orders/progress.html | Có test provider decline/refund escrow; chưa test customer cancellation/compensation.
9 | Đánh giá dịch vụ / provider | Nhật Anh | 85% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: chỉ order COMPLETED được review, lưu DB, cập nhật rating/count; unique order; provider trả lời. Admin hide/restore dùng RAM; chưa thấy kiểm tra customer review chính là order customer ngoài ownership controller. Điều chỉnh 90%→85%. | InteractionController#review/#save; ReviewService#save; OrderService#owned; ReviewRepository; Review; WorkspaceController#respondReview/#hideReview; schema-mysql.sql | Có test provider reply; chưa test lưu review/aggregate/unauthorized.
10 | Báo cáo khách hàng / provider | Nhật Anh | 80% |  | Đầy đủ | Đã triển khai: complaint DB với reporter/target/order/type; chỉ bên trong đơn được gửi; Admin đọc Complaint DB và resolve/reject ghi DB. Provider evidence đổi status; nút refund chỉ resolve complaint. Điều chỉnh 60%→80% vì reportRows không hard-code như nhận xét đầu vào. | ComplaintController#form/#submit; ReviewService#complain; WorkspaceController#reportRows/#resolveReport/#rejectReport/#complaintEvidence/#complaintRefund; ComplaintRepository; interaction/complaint.html | Chưa có test submit/report permission/resolve.
11 | Hoàn tiền | Đăng + Nhật Anh | 25% |  | Một phần | Đang mô phỏng một phần: cancel/compensation trả/unhold escrow và ghi WalletTransaction; Provider complaintRefund chỉ đặt complaint RESOLVED. Refund entity/repository/bảng có nhưng không thấy production service/controller xử lý refunds hoặc giới hạn tổng hoàn. Điều chỉnh 10%→25% vì có escrow release, không có refund workflow. | EscrowService#cancelAndRelease/#customerResolveCompensation; WorkspaceController#complaintRefund; Refund/RefundRepository; schema-mysql.sql refunds; workspace/provider/page.html | Chưa có test refund/partial refund/gateway; cancellation test không chứng minh refund workflow.